## wpi
Tabela nr 9
Wieloletni program inwestycyjny
w złotych
Lp. | Nazwa: - programu - priorytetu - działania |  | Jednostka realizująca lub koordynująca | Okres realizacji |  | Wartość całkowita programu | Źródła finan-sowa-nia | Plan po zmianach w 2007 roku | Wykonanie 2007 roku
|  | Nazwa zadania |  | Data
|  |  |  | rozpo-częcia | zakoń-czenia
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Dz. 600 r. 60001
1. | Sektorowy Program Operacyjny Transport 2. Zrównoważony gałęziowo rowój transportu 1.1 Modernizacja linii kolejowych w relacjach między aglomeracjami miejskimi i w aglomeracjach | Zakup autobusów szynowych w celu wyrównywania podaży alternatywnych środków transportu w Lubuskiem | Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego | 2004 | 2008 | 29890000
[7 empty] | b) | 7490800 | 7490800
[7 empty] | c) | 7490800 | 7490800
Dz.600 r.60013
2. | ZPORR Priorytet 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnaniu konkurencyjności regionów, Działanie 1.1 Rozbudowa i modernizacja regionalnego układu transportowego | Budowa obwodnicy Sławy w ciągu dróg woj.nr 318 i 278 (0+000-2+820) | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2005 | 2007 | 17159307 | b) | 46933 | 46932.31
[7 empty] | c) | 94055 | 94054.27
|  | Przebudowa drogi woj.nr 158 w m. Goszczanowo (27+490-28+798) i Osów (44+623-45+249) oraz drogi woj. nr 160 w m. Drezdenko (72+380-73+058) |  | 2005 | 2007 |  | b) | 1830 | 1830
[7 empty] | c) | 5490 | 5490
3. | INTERREG III A Priorytet 2 Rozwój infrastruktury Działanie 2.1 Poprawa logistyki transgranicznej oraz infrastruktury transportowej | Budowa obwodnicy Lubska Etap I (0+000-4+980) | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2005 | 2007 | 28381725 | b) | 3642523 | 3642522.56
[7 empty] | c) | 8728066 | 8728065.06
4. | LRPO Priorytet 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, Działanie 1.1 Rozbudowa i modernizacja regionalnego układu transport | LRPO Przebudowa drogi woj. nr 138 na odcinku od skrzyż. z drogą krajową nr 22 do skrzyż. z drogą krajową nr 29 - ETAP I od km (0+000-55+388) | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2007 | 2010 | 143873997 | b) | 1000000 | 1000000
|  | LRPO Przebudowa i wzmocnienie fragmentów drogi woj. nr 279 na odcinku Jany - Racula-Nietków w km (4+250-6+957; 15+816-20+823; 20+823-23+000;23+000-23+920; 23+987-25+000; 25+000-29+900; 29+900-30+229;33+539-37+656; 37+656-38+959,8; 46+315-48+315) oraz obejście m. Nowy i Stary Kisielin |  | 2007 | 2010 |  | b) | 1009722 | 1009722.83
|  | LRPO Budowa obwodnicy Babimostu (0+000-5+303,2) w ciągu dróg woj. nr 303/304 | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2007 | 2010 |  | b) | 99903 | 99903
|  | LRPO Przebudowa drogi woj. nr 313 na odcinku Babimost-Kargowa od km 1+400 do km 6+939,49; od km 8+470,54 do km 9+980; od km 10+593 do 11+690 | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 2007 | 2009 |  | b) | 8845 | 8845
|  | LRPO Budowa obwodnicy Lubska w ciągu drogi woj. Nr 289 i 287 - Etap II |  | 2007 | 2010 |  | b) | 1455527 | 1455527
| Razem dział 600 |  |  |  |  | 219305029 | b) | 14756083 | 14756082.7
[7 empty] | c) | 16318411 | 16318409.33
Dz.851
5. | ZPORR I. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury slużącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów 1.3 Regionalna Infrastruktura Społeczna | Modernizacja Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej | Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmologiczno-Kardiologiczny SP ZOZ w Torzymiu | 2001 | 2007 | 8503901 | b*) | 653092 | 653092
[7 empty] | c*) | 8498.05 | 8498.05
6. | ZPORR I. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury slużącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów 1.3 Regionalna Infrastruktura Społeczna | Nowoczesny Blok Operacyjny na miarę XXI wieku | Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno- Ortopedyczny SP ZOZ w Świebodzinie | 1997 | 2008 | 5500000 | b) | 1215398 | 67085
[7 empty] | b**) |  | 1146738
[7 empty] | c*) | 205980 | 201255
[7 empty] | d) | 5360 | 2862.58
| Razem dział 851 |  |  |  |  | 14003901 | b) | 1215398 | 67085
[7 empty] | b*) | 653092 | 653092
[7 empty] | b**) |  | 1146738
[7 empty] | c*) | 214478.05 | 209753.05
[7 empty] | d) | 5360 | 2862.58
Dz.921
7. | ZPORR Priorytet 1. Rozbudowa i modernizacja Infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów. Działanie 1.4. Rozwój turystyki i kultury. Dz.921 r. 92116 | Rozbudowa zabytkowego obiektu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Wlkp. | Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gorzowie Wlkp. | 2004 | 2008 | 27667938 | b) | 3191636 | 3191636
[7 empty] | b*) | 2371512 | 2371512
[7 empty] | c*) | 9838645 | 9838645
[7 empty] | d) | 1298519 | 1298519
8. | ZPORR Priorytet 3 Rozwój lokalny Działanie 3.1 Obszary wiejskie Dz. 921 r. 92118 | Centrum Europejskich Kultur Regionalnych | Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli | 2006 | 2007 | 182151 | a) | 13850 | 12115.13
[7 empty] | b) | 44795 | 44795
[7 empty] | c*) | 83134 | 83134
[7 empty] | d) | 9825 | 7729
| INTERREG III A Priorytet 4. Rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich. Działanie 4.2 Agroturystyka i infrastruktura turystyczna Dz. 921 r. 92118 | Centrum Europejskich Kultur Regionalnych | Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli | 2007 | 2008 | 748522 | b) | 193093 | 15912.45
[7 empty] | b**) |  | 177181
[7 empty] | c*) | 25400 | 25400
[7 empty] | a) | 13850 | 12115.13
| Razem dział 921 |  |  |  |  | 28598611 | b) | 3429524 | 3252343.45
[7 empty] | b*) | 2371512 | 2371512
[7 empty] | b**) |  | 177181
[7 empty] | c*) | 9947179 | 9947179
[7 empty] | d) | 1308344 | 1306248
[7 empty] | a) | 13850 | 12115.13
OGÓŁEM | [5 empty] | 261907541 | b) | 19401005 | 18075511.15
[7 empty] | b*) | 3024604 | 3024604
[7 empty] | b**) |  | 1323919
[7 empty] | c) | 16318411 | 16318409.33
[7 empty] | c*) | 10161657.05 | 10156932.05
[7 empty] | d) | 1313704 | 1309110.58
SUMA | [5 empty] | 261907541 |  | 50233231.05 | 50220601.24

## ostatnia strona (2)
a) dotacje z budżetu państwa, b) środki własne budżetu województwa, b*) środki własne budżetu województwa (dodatkowe środki na nieprzewidziane prace modernizacyjne-nie stanowią wkładu własnego), b**) środki niewygasające w budżecie województwa z upływem 2007 r. - rozdział 85111 - 1.146.738 zł oraz rozdział 92118 - 177.181 zł, c) finansowanie Unii Europejskiej, c*) środki na realizację projektu nie przechodzą przez budżet województwa d) pozostałe Dane uzupełniające: Zestawienie zawiera wydatki majątkowe dotyczące inwestycji i zakupów inwestycyjnych (dot. rozdz. 60001) realizowanych w ramach § 6050 (8,9), § 6060 (dot. rozdz. 60001) oraz § 6220 w zakresie realizacji inwestycji.